## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Hours Left | Estado
Preparacion Proyecto GCP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Completado
Preparacion Ambiente Supabase | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Completado
Reunir Plantillas de documentos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Completado
Settting | Start | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
Horas planeadas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Horas Actuales |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 2
Remaining Effort | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0
Ideal Burndown | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0