## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Hours Left | Estado
CRUD de Usuario | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | Completado
Configuracion de Permisos | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Completado
Pipeline de Ingesta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Completado
Limpieza de Datos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Completado
Logs Pipeline | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Pendiente
Creacion Modelo Data Warehouse | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | -6 | Completado
Vista Geográfica Power BI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Completado
Vista Colegio en Power BI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Completado
Settting | Start | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10
Horas Planeadas |  | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
Horas Actuales |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 | 17 | 8
Esfuerzo Restante | 76 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 32 | 27 | 10 | 2
Ideal Burndown | 76 | 68.4 | 60.8 | 53.2 | 45.6 | 38 | 30.4 | 22.8 | 15.2 | 7.6 | 0