## Hoja 1
Código | Riesgo / Evento de Riesgo | Fuente / Causa / Condición | Impacto a / Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Valor de Probabilidad | Valor de Impacto | Magnitud | Asignación a (Responsable)
T01 | Suspension Cuenta GCP | Problemas con los datos de pago o superar prueba gratuita | Falla del proyecto, Caida del Backend | Necesidad de respaldo continuo del backend, tener cuentas de respaldo | Media | Crítico | Muy Alto | Esteban Rojas
T02 | Error en la Integracion de Big Query | Fallos en la definición de esquemas o permisos. | Pérdida temporal de acceso a información clave para reportes de admisión. | Big Query es una herramienta fundamental para el desarollo del proyecto, implementar medidas para evitar este riesgo | Media | Crítico | Muy Alto | Esteban Rojas
T03 | Problemas con el conector VPC o acceso a recursos privados | Politicas Internas de GCP el conector o red privada impide acceso a la base de datos. | Reprocesamientos costosos y pérdida de tiempo técnico | Se debe configurar un VPC con tiempo para evitar estos errores | Media | Moderado | Medio | Esteban Rojas
T04 | Falta de documentación técnica | Falla en el equipo por falta de tiempo o plantillas | Dificultad para mantener o escalar el sistema una vez en producción. | Crear un diccionario de datos basado en el entregado por mineduc | Baja | Bajo | Bajo | Esteban Rojas
T05 | Desalineación entre equipo técnico y usuario final | Las métricas desarrolladas no responden a las necesidades del área. | Reproceso de desarrollo y rediseño de KPIs | Los entregables desarrollados por el equipo técnico pueden no responder a las necesidades reales del área de Admisión si no hay comunicación continua o validaciones tempranas. | Baja | Moderado | Medio | Esteban Rojas
T06 | Retraso en hitos del cronograma | Fallos en dependencias entre tareas de QA y desarrollo web. | Atraso en entregas intermedias y puesta en marcha del sistema | Los plazos planificados para desarrollo, QA o despliegue pueden extenderse por imprevistos técnicos, falta de datos o cambios en requerimientos. | Media | Moderado | Medio | Esteban Rojas
T07 | Presupuesto insuficiente | Costo de almacenamiento y procesamiento mayor al estimado. | Limitación en el uso de recursos GCP (procesamiento, almacenamiento) | Puede implicar reducir alcance o frecuencia de procesamiento. Se recomienda monitoreo de costos en GCP | Media | Moderado | Medio | Esteban Rojas
T08 | Cambios en políticas institucionales | Reestructuración del IP o cambios en prioridades. | Riesgo de obsolescencia temprana de la plataforma si no se adapta a los nuevos lineamientos. | Modificaciones en las directrices estratégicas o prioridades del Instituto Profesional pueden alterar los objetivos del proyecto | Baja | Crítico | Alto | Esteban Rojas
T09
T10
T11