## Sprint 4 -Week 2
Preguntas | Nombre | Semana 15: 17/11/2025 - 23/11/2025
|  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
¿Qué se hizo ayer? | Esteban Rojas
Antonio Vega
David Rubio
¿Qué hicimos hoy? | Esteban Rojas | Se transforma la Api de edicion de visitas para alojarla en Cloud Run. | Se continua trabajando en la Api de edicion de visitas, esta no logra conectar con la Aplicación. | Se agrego RLS de Update en supabase a la tabla de visitas a colegios. Api de Edición de visitas queda funcional en GCP | Se revisan los Documentos para entrega final. Se modifica Diccionario de Datos. | Reunion de Equipo para afinar detalles de la entrega final, Se modifican Costos y se hacen ultimas pruebas.
| Antonio Vega | Reduccion de codigo y reutilizacion del mismo con importaciones | Se implementa el registro de "Inicio de sesión" | Se implementa el registro de "Cierre de sesión" | Se implementa el registro de "Fallo en el inicio de sesión" | Se implementan mejoras visuales UI/UX y comentarios en el codigo para un mejor entendimiento del mismo
| David Rubio | Se separaron lo dashboard para que vayan en distintos reportes y iframes | Ajuste para la presentación | Creación de nuevas medidas para agregar valor a los dashboard | Ajustes y correcciones en gramática | Reunion de Equipo para afinar detalles de la entrega final, Se modifican Costos y se hacen ultimas pruebas.
¿Qué bloquea nuestro progreso? | Esteban Rojas
Antonio Vega
David Rubio
¿Que falta? | Equipo

## Sprint 4 -Week 1
Preguntas | Nombre | Semana 14: 10/11/2025 - 16/11/2025
|  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
¿Qué se hizo ayer? | Esteban Rojas
Antonio Vega
David Rubio
¿Qué hicimos hoy? | Esteban Rojas | Se detecto un problema con las fechas de las visitas, pero no se logro resolver | Se resolvio el problema encontrado anteriormente | Se cumple peticion de modificacion al DW | Se empieza a trabajar con la edición del registro de visitas, se crea el boton y se crea la Api en el framework. | Se Revisan documentos y se actualizan.
| Antonio Vega | Agregado de logica de exportación de registros con filtros de "Quien realizo la acción" | Agregado de logica de exportación de registros con filtros de "Que acción se realizo" | Agregado de logica de exportación de registros con filtros de "Rango de Fechas" | Se crea logica para el cambio de contraseña al usuario en supabase | Se implementa un boton con modal para el cambio de contraseña de los usuarios
| David Rubio | Ajustes en gráficos para mostrar información al verlos en detalle | Se solicito agregar columnas en tablas especificas del DW | Se agrega nuevos datos relevantes a tablas y gráficos | Se cambian colores en dashboard para que sea más representativo para la institución | Ajustes en el tipo de visualización de gráficos
¿Qué bloquea nuestro progreso? | Esteban Rojas
Antonio Vega
David Rubio
¿Que falta? | Equipo