## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Hours Left | Estado
Exportación de Reportes | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente
Modificacion de Visitas. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | Completado
Documentación del Proyecto | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Completado
Settting | Start | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10
Horas Planeadas |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
Horas Actuales |  | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0
Esfuerzo Restante | 38 | 33 | 28 | 28 | 26 | 19 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0
Ideal Burndown | 38 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19 | 15.2 | 11.4 | 7.6 | 3.8 | 0