## Sprint 3 Week 1 - Sprint 2 Week
Preguntas | Nombre | Semana 11: 20/10/2025 - 26/10/2025
|  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo
¿Qué se hizo ayer? | Esteban Rojas
Antonio Vega
David Rubio
¿Qué hicimos hoy? | Esteban Rojas | Se modifico el pipeline de fact_matriculas_ed_superior | Revisión de documentos y actualización de estos. | Se realiza la conexión con BigQuery para importar las tablas hechos y sus dimensiones. | Se agregaron permisos y se resolvieron problemas con la cuenta de servicios de GCP. | Se agregaron años a la tabla de hechos de matricula de educación superior.
| Antonio Vega | Restructuramiento de codigo en Layout, Navbar, Sidebar y Cookies | Restructuramiento de codigo en crear usuario como admin | Restructuramiento de codigo en vista de usuarios, editar usuarios y eliminar usuarios como admin | Creación de componentes react para la vista de colegio, tablas de dependencia, especialidad, colegio y grafico lineanl de matriculas | Implementacion de logica para la reactividad de los componentes y estilados de los mismos.
| David Rubio | Publicación de informe en Power BI Service y embbeding con Astro | Ajuste del la visualización del dashboard en Astro | Se realiza la conexión con BigQuery para importar las tablas hechos y sus dimensiones. | Se reemplazan las tablas del modelo que habian sido importadas desde csv por la nueva importación desde Bigquery | Rediseño de gráficos en Vista Panorama General, cambiando de región a nivel nacional
¿Qué bloquea nuestro progreso? | Esteban Rojas
Antonio Vega
David Rubio
¿Que falta? | Equipo

## Sprint 2 -Week 3
Preguntas | Nombre | Semana 10: 13/10/2025 - 19/10/2025
|  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo
¿Qué se hizo ayer? | Esteban Rojas
| Antonio Vega | Busqueda y aplicacion a soluciones de levantar el servidor en vercel
David Rubio
¿Qué hicimos hoy? | Esteban Rojas | Creación de rama comunas en github, se trabaja en astro para un dashboard de comunas | Se sigue trabajando en astro con el dashboard, se crea una api con python para el acceso al dashboard. | Se crea un componente react para presentar el dashboard en astro | Se crean filtros para el dashboard en astro | Se descarta el dashboard en astro/react. Se decide usar solo power Bi
| Antonio Vega | Restructuramiento y limpieza de codigo en login, auth y logica de sigin y logout | Limpieza de codigo en Layout, Navbar, Sidebar y Cookies | Limpieza de codigo en crear usuario como admin | Limpieza de codigo en vista de usuarios, editar usuarios y eliminar usuarios como admin | Restructuramiento y limpieza de codigo en crear log y recibir logs
| David Rubio | Se refino el diseño de las vistas y se renombraron los graficos para que sean representativos | Presentación y Evaluación Avance Fase II | Revisión de KPIs y gráficos para posibles cambios | Intento de crear cuenta Power bi en Microsoft para hacer embbeding en la plataforma web | Creación de cuenta en Power BI y configuración
¿Qué bloquea nuestro progreso? | Esteban Rojas
| Antonio Vega |  | Caida de AWS, problemas con los servicios de supabase para registrar y obtener datos, problemas con la plataforma en general, por falla de peticiones no se pudo restructurar.
| David Rubio |  |  |  | Problemas para agregar una tarjeta de credito y lograr publicar el informe de Power BI Service
¿Que falta? | Equipo

## Sprint 2 -Week 2
Preguntas | Nombre | Semana 9: 06/10/2025 - 12/10/2025
|  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo
¿Qué se hizo ayer? | Esteban Rojas
| Antonio Vega | No se pudo realizar mucho por mal estar
David Rubio
¿Qué hicimos hoy? | Esteban Rojas | Revision Sprint Backlog y tareas futuras conversadas en reunion. | Se creo una cuenta de servicio para la visualización de BigQuery | Revisión y actualizacion de documentos. | Se agregaron mas fechas al DW | Se Modifico el pipeline de dim_colegio, filtra por colegios solo con enseñanza media.
| Antonio Vega | Revision Sprint Backlog y tareas futuras conversadas en reunion. | Se crea una vista de login con implementaciones del middleware y llamadas desde supabase para obtener usuario a verificar en la base de datos, si el usuario intenta de ingresar a otras paginas lo redirige al login si no tiene sesion, si el usuario tiene sesion e ingresa al login, lo redirige al dashboard. | Desarrollo del cliente y servidor, para obtener cookies y permisos, dependiendo del rol de usuario seran las vistas(paginas) que podra utilizar. | Desarrollo de politicas y funcionamiento de las mismas, politicas referente a admin y user, en las tablas de user_profiles, areas, campus, logs, y permisos RLS | Crear claves y configuraciones para produccion en vercel
| David Rubio | Revision Sprint Backlog, tareas futuras conversadas en reunion. | Se agregaron filtros especificos, nuevas dimensiones rama y actualización en dimension sector economico | Selección de graficos de visualización y KPIs a utilizar en vista Comunas | Creación de vista Colegio junto con KPIs y graficos de visualización de acuerdo a los KPIs definidos | Se crearon nuevas medidas en DAX para su uso en KPIs y graficos, junto con la actualización de estos
¿Qué bloquea nuestro progreso? | Esteban Rojas
| Antonio Vega |  |  |  |  | Problemas con el deploy al no tener metodos y estructura para produccion
David Rubio
¿Que falta? | Equipo

## Sprint 2 -Week 1
Preguntas | Nombre | Semana 8: 29/09/2025 - 5/10/2025
|  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo
¿Qué se hizo ayer? | Esteban Rojas
| Antonio Vega | No se pudo realizar mucho por mal estar
David Rubio
¿Qué hicimos hoy? | Esteban Rojas | Revision Sprint Backlog y tareas futuras conversadas en reunion. | Se modificaron datos de los pipelines de comuna y región | Se modifico el DW a pedido de David para agregar nombres descriptivos. | Se creo una cuenta nueva en GCP, se traspasaron las tablas del DW | Se hizo revision de los dashboards
| Antonio Vega | Revision Sprint Backlog y tareas futuras conversadas en reunion. | Se creo el formulario para fetch API para obtener los usuarios desde Supabase | Se creo el formulario de fetch API para insertar nuevos usuarios | Se creo el formulario de fetch API para actualizar los datos de los usuarios | Se creo el formulario de fetch API para eliminar usuarios
| David Rubio | Revision Sprint Backlog, tareas futuras conversadas en reunion, update de visualizaciones en Power BI | Se actualizaron algunos KPIs para su uso en graficos y se agrego la dimension tiempo | Se transformaron datos que tenian inconsistencia a la hora de representarlas en las visualizaciones de Power BI | Se actualizaron y agregaron tarjetas KPI junto con graficos en vista Panorama General de Power BI | Se agregaron filtros generales y empezo la creación de vista Comunas
¿Qué bloquea nuestro progreso? | Esteban Rojas
| Antonio Vega | Integrante enfermo, con dolores, nauseas, bajas y subidas de presion, colicos.
David Rubio
¿Que falta? | Equipo