## Sprint 1 - Week 2
Preguntas | Nombre | Semana 7: 22/09/2025 - 28/09/2025
|  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo
¿Qué se hizo ayer? | Esteban Rojas | Modificaciones al diseño del DW
| Antonio Vega | Redacción y revisión de los documentos del MINEDUC
| David Rubio | Se crearon las tablas user_profiles, areas y logs, junto con un trigger para la tabla de user_profiles para cuando se modifique algun dato en dicha tabla
¿Qué hicimos hoy? | Esteban Rojas | Modificar de Arquitectura de DW, Carga inicial de CSV a buckets | Modificacion y revision de DW | Modificacion final DW, Agregado riesgo T01 al registro de riesgos. Subida de datos al Bucket de GCP | Pipeline Fact_matricula_ed_media, Dimensiones comuna, provincia y region. Especialidades y sectores. | Pipeline Fact_matricula_ed_superior, Dim_ inst y Dim_sede
| Antonio Vega | Desarrollo del modelado para el CRUD de usuarios en Front-End | Revision de avance general | Desarrollo del codigo para crear usuarios | Desarrollo del codigo para ver usuarios | Desarrollo del enviroment, para la conección con Supabase
| David Rubio | Se insertaron datos de prueba en las tablas para validar el CRUD en la base de datos | Creación de tabla de sedes en supabase | Creación de tabla campus, update de base de datos | Correción de Product Backlog, Correción de Historias de usuarios | Carga de Datos, Revisión de datos, Relación de tablas y primeras visualizaciones en Power BI
¿Qué bloquea nuestro progreso? | Esteban Rojas |  | Confusion en ETL
| Antonio Vega |  |  | Algunos problemas de codigo respecto al POST | Problemas con integración para ver los usuarios a traves del GET
| David Rubio | Falta de interfaz web para terminar de validar CRUD con usuario finales.
¿Que falta? | Equipo |  | Modificar Documentos (Burndown Chart), Sprint Backlog, Modificar Datawarehouse. Ordenar Documentos, Crear el Crud de usuarios. |  |  | Implementación correcta de la comunicación entre la plataforma y Supabase

## Sprint 1 -Week 1
Preguntas | Nombre | Semana 6: 15/09/2025 - 21/09/2025
|  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo
¿Qué se hizo ayer? | Esteban Rojas |  |  | Diseño Inicial del DW en conjunto con Equipo. | FERIADO | FERIADO
| Antonio Vega | Se estudio uno de los tantos documentos del MINEDUC |  | Se presenta un mockup de la plataforma web. | FERIADO | FERIADO
| David Rubio | Se estudió los esquemas de registros de los datos que entrega Mineduc |  |  | FERIADO | FERIADO
¿Qué hicimos hoy? | Esteban Rojas | Se estudiaron las datos de Mineduc, se determino que los colegios seran la parte principal de DW. y varias tablas pequeñas | Diseño Inicial del DW en conjunto con Equipo. | Modificacion del diseño de DW, se revisa agregar Admision | FERIADO | FERIADO
| Antonio Vega | Se diseño un prototipo de Arquitectura de DW y un word especificando anexos de los datos estudiados en Mineduc, ádemas de otras caracteristicas bibliograficas. | Se presenta un mockup de la plataforma web. | LLamadas desde la API de Supabase a Postman para pruebas unitarias de callbacks | FERIADO | FERIADO
| David Rubio | Resumen de matricula, posibilidades de crear modelos de ML. Identificacion de etnias y extranjeros en el DW. | Diseño de Modelo de datos para usuario en Supabase | Se crearon las tablas user_profiles, areas y logs, junto con un trigger para la tabla de user_profiles para cuando se modifique algun dato en dicha tabla | FERIADO | FERIADO
¿Qué bloquea nuestro progreso? | Esteban Rojas |  |  |  | FERIADO | FERIADO
| Antonio Vega |  |  |  | FERIADO | FERIADO
| David Rubio |  |  |  | FERIADO | FERIADO
¿Que falta? | Equipo

## Sprint 0
Preguntas | Nombre | Semana: 5 [8/09/2025 - 14/09/2025 ]
|  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo
¿Qué se hizo ayer? | Esteban Rojas |  |  |  | Revision de plantillas de documentos
| Antonio Vega |  |  |  | Revision de plantillas de documentos
| David Rubio |  |  |  | Revision de plantillas de documentos
¿Qué hicimos hoy? | Esteban Rojas |  |  | Revision de plantillas de documentos, creacion proyecto en GCP | Se dio acceso a la plataforma de GCP a los demas compañeros
| Antonio Vega |  |  | Revision de plantillas de documentos, creacion proyecto en Supabase | Se dio acceso a Supabase a los demas compañeros
| David Rubio |  |  | Revision de plantillas de documentos | Revision de indicadores importantes para admision, Datos de Mifuturo.cl
¿Qué bloquea nuestro progreso? | Esteban Rojas
Antonio Vega
David Rubio
¿Que falta? | Equipo