## Sheet1
Plan de pruebas
Nombre del proyecto | Admission Analytics |  | Navegador: | Edge
No. Caso de prueba | 1 |  | Versión: | 1
Escrito por | Esteban Rojas / Antonio Vega |  | Descripción: | Plan de pruebas para CRUD y Gestion de Roles de Admission Analytics
Probado por | Antonio Vega |  | Probado en: | Ambiente de Desarrollo en Notebook
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado? | ¿Modificado? | Fecha de Modificación
1 | 2025-10-01 | Ingresar con usuario sin permisos de Administrador | Ingresa sin problemas y no puede acceder a usuarios | El usuario ingresa sin problema, y no puede ver la pestaña de usuarios | Si
2 | 2025-10-01 | Ingresar usuario con credenciales de usuario | Accede a la vista del dashboard sin problemas | Accede a la vista del dashboard sin problemas | Si
3 | 2025-10-01 | Intentar de entrar a otra ruta sin haber logeado | No permite el ingreso a otras rutas, redirige al login | No permite el ingreso a otras rutas, redirige al login | Si
4 | 2025-10-01 | Intentar entrar a la ruta de usuario logueado como un usuario sin permisos de administrador | No se permite el ingreso a esta pestaña | Se ingresa a la pestaña, pero no permite editar nada ni muestra datos | Si
5 | 2025-10-01 | Ingresando con un uusario valido, se Cambia en la URL de la pagina Dashboard por una ruta que no exista, en este caso /Dashboarda | El sistema deberia arrojar un 404, con opciones para volver al inicio, o iniciar sesion | El sistema redirige a una pagina de Error 404 y ofrece volver al inicio o Login | Si
6 | 2025-10-01 | Se hace click en eliminar usuario | El sistema pregunta si esta seguro si desea eliminar el usuario | El sistema pregunta si desea eliminar usuario, esta accion solo es realizada por el administrador | Si
7 | 2025-10-01 | Usuario ingresa a su perfil para editar sus propios datos | Cualquier usuario puede editar su propio perfil | Los usuarios pueden editar su perfil propio | Si
8 | 2025-10-01 | Admin edita perfiles | El administrador puede editar el perfil de cualquier usuario | El administrador edita todos los campos de cualquier perfil
9 | 2025-10-01 | Se ingresa como usuario con perfiles de administrador, y este puede eliminar a cualquier usuario. | El administrador puede eliminar a cualquier usuario | El administrador elimina los usuarios seleccionados
10 | 2025-10-01 | Se intenta loguear con un usuario eliminado previamente | El sistema no permite el Login | Se elimina el usuario de la tabla, pero si existe en auth, este aun puede ingresar | No | Si | 2025-10-11
11 |  | Dejar campos vacios | Tanto como el ingresar nuevos usuarios, o editar perfil, el sistema no deberia permitir el ingreso de campos vacios | El sistema no permite campos vacios o sin rellenar de forma correcta, por ejemplo los correo, no permite apretar el boton para hacer un submit, si no cuenta con el formato de correo "ejemplo@gmail.com" | Si

## Sheet2
FALSE
TRUE
FALSE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE