## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-0001 | Como un administrador de admision, necesito consultar, crear, editar y eliminar usuarios para la plataforma | CRUD de usuarios | Completado | Bajo | 1 | Media
HU-0002 | Como un trabajador de Admisión, necesito visualizar matrícula histórica por establecimiento con la finalidad de analizar tendencias, oportunidades, riesgos y priorizar colegios. | Visualización histórica de matrícula | Pendiente | Medio | 2 | Alta
HU-0003 | Como un trabajador de Admisión, necesito filtrar o comparar información de las matrículas con la finalidad de analizar patrones. | Filtrado y comparación de matrículas | Pendiente | Alta | 3 | Alta
HU-0004 | Como un Administrador de Admisión, necesito acceder al dashboard con credenciales seguras con la finalidad de garantizar que solo personal autorizado acceda a la información. | Acceso seguro al dashboard | Completado | Medio | 2 | Media
HU-0005 | Como un Administrador de Admisión, necesito filtrar información por región y comuna con la finalidad de realizar un análisis territorial más preciso. | Filtro geográfico | Pendiente | Medio | 3 | Media
HU-0006 | Como Administrador de Admisión, necesito configurar permisos de acceso por usuario con la finalidad de controlar la visibilidad de datos sensibles | Configuración de permisos | Completado | Medio | 1 | Baja
HU-0007 | Como Trabajador de Admisión, necesito consultar el ranking de establecimientos clave con la finalidad de priorizar visitas y campañas. | Consulta ranking establecimientos por industria | Pendiente | Medio | 2 | Alta
HU-0008 | Como Administrador de Admisión, necesito acceder a comparativas históricas entre regiones con la finalidad de analizar la evolución territorial. | Comparativa histórica regional | Pendiente | Medio | 2 | Media
HU-0009 | Como Administrador de Admisión, necesito visualizar el histórico de tendencias con la finalidad de revisar la evolución de matrícula y fidelización. | Visualización de tendencias históricas | Pendiente | Medio | 2 | Alta
HU-0010 | Como Trabajador de Admisión, necesito filtrar información por tipo de establecimiento con la finalidad de analizar según colegios, liceos e institutos. | Vista tipo de establecimiento | Pendiente | Medio | 2 | Media
HU-0011 | Como Trabajador de Admisión, necesito saber cuántos cursos tiene un colegio con la finalidad de evaluar mis métricas. | Visualización de cursos por colegio | Pendiente | Medio | 2 | Alta
HU-0012 | Como Trabajador de Admisión, necesito descargar reportes con la finalidad de presentar información a directivos. | Exportación de reportes | Pendiente | Medio | 3 | Media
HU-0013 | Como Trabajador de Admisión, necesito conocer la segmentación de estudiantes técnicos por establecimiento con la finalidad de analizar perfiles y necesidades específicas. | Segmentación estudiantes técnicos | Pendiente | Alta | 2 | Alta
HU-0014 | Como Trabajador de Admisión, necesito conocer la segmentación de estudiantes geográficamente con la finalidad de planear ferias y actividades de captación. | Segmentación geográfica estudiantes | Pendiente | Alta | 2 | Alta
HU-0015 | Como Trabajador de Admisión, necesito conocer qué colegios han tenido aumento de matrícula en los últimos años para priorizar visitas a instituciones con mayor potencial | Priorización por crecimiento de matrícula | Pendiente | Alta | 2 | Media
HU-0016 | Como Trabajador de Admisión, necesito identificar las áreas de interés de los estudiantes (carreras técnicas, científicas, humanidades) para enfocar ferias y charlas en contenido relevante. | Segmentación por interés académico | Pendiente | Alta | 2 | Alta
HU-0017 | Como Trabajador de Admisión, necesito analizar el rendimiento promedio de los estudiantes por establecimiento para seleccionar instituciones con mayor preparación académica. | Rendimiento académico por colegio | Pendiente | Alta | 3 | Baja
HU-0018 | Como Trabajador de Admisión, necesito conocer cuáles colegios ya han sido visitados y cuáles no, para planificar ferias evitando duplicaciones y optimizando recursos. | Historial de visitas a colegios | Pendiente | Alta | 2 | Alta
HU-0019 | Como Trabajador de Admisión, necesito analizar tendencias históricas de matrícula por establecimiento para anticipar el número de estudiantes interesados en nuestras carreras técnicas. | Tendencias de matrícula histórica | Pendiente | Alta | 2 | Media
HU-0020 | Como Trabajador de Admisión, necesito poder marcar si un colegio ya fue visitado y registrar su tasa de conversión para optimizar planificación de ferias y seguimiento de resultados. | Check visitas y conversión | Pendiente | Baja | 3 | Media
HU-0021 | Administrador de Admisión, necesito contar con un proceso automático que ingrese datos abiertos del Mineduc para que la información relevante esté siempre disponible en el dashboard | Pipeline de ingesta | Completado | Alta | 1 | Alta
HU-0022 | Como trabajador de admisión, necesito que el sistema valide la consistencia de los datos cargados en el Data Warehouse para garantizar que no existan registros duplicados o inconsistentes. | Validación de datos | Pendiente | Alta | 2 | Media
HU-0023 | Como trabajador de admisión, necesito que no existan datos faltantes o erróneos para asegurar la calidad de la información que se muestra en el dashboard. | Limpieza de datos | Completado | Alta | 1 | Alta
HU-0024 | Administrador de Admisión, necesito que exista documentación clara del flujo de datos, transformaciones y fuentes para mantener trazabilidad y facilitar el mantenimiento. | Documentación del pipeline | Pendiente | Medio | 3 | Baja
HU-0025 | Administrador de Admisión, necesito que se generen logs detallados de cada proceso para auditar errores y eventos durante la ingesta y transformación. | Logging del pipeline | Pendiente | Alta | 1 | Baja
HU-0026 | Administrador de Admisión, necesito registrar logs de seguridad de accesos y operaciones sensibles para detectar intentos de acceso no autorizados y mantener trazabilidad. | Logs de seguridad | Pendiente | Alta | 3 | Media
HU-0027 | Administrador de Admisión, necesito que el Data Warehouse tenga un modelo de datos organizado y documentado para estructurar eficientemente la información para análisis y visualización. | Creación modelo Data Warehouse | Completado | Alta | 1 | Alta
HU-0028 | Como trabajador de admisión, quiero ver todos los datos importantes de un colegio de una manera entendible en un solo lugar, para tomar decisiones rápidas y basadas en información consolidada. | Vista unificada de colegio | Pendiente | Medio | 2 | Alta
HU-0029 | Como trabajador de admisión, quiero ver la segmentación por industria unificada en un solo lugar, para identificar patrones y oportunidades de captación de estudiantes. |  | Pendiente | Medio | 2 | Alta
HU-0030 | Como trabajador de admisión, quiero ver la segmentación por industria en un dahsboard de facil acceso. | Vista Geográfica Power BI | Completado | Bajo | 1 | Alta
HU-0031 | Como trabajador de admisión, quiero ver los datos de matriculas de los colegios en un dashboard de facil acceso. | Vista Colegio en Power BI | Completado | Bajo | 1 | Alta

## Tabla dinámica 1
Sprint 1 | Sprint 3
Sprint 2

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.