## Impediment Log
Impediments Logs
Id | Descripción | Realizado por | Fecha Ocurrida | Sprint # | Impacto Backlog # | Dueño | Status | Resolución | Resuelto en | Comentarios
1 | Llego un aviso de suspension de cuenta de GCP | Esteban Rojas | 2025-09-19 | 1 | Bloquea todo el desarrollo del DataWarehouse | Esteban Rojas | Solucionado | GCP devolvio la cuenta, fue un error de ellos al parecer. La facturacion esta en regla. | 2025-09-20 | Se tenia planeado crear una cuenta nueva, o cambiar la tarjeta. Se debe definir como un riesgo y tener un plan de contingencia.
2 | Falta desarrollo del frontend para la interfaz CRUD | David Rubio | 2025-09-17 | 1 | Bloquea las pruebas de funcionalidad completa y la validación con el usuario final | David Rubio | Solucionado | Asignar desarrolladores, crear esquema visula de la estructura. | 2025-09-24 | Al no obtener una clara idea respecto a la estructura no se puede implementar la conección con la base de datos.
3 | Falta de recursos en Region GCP | Esteban Rojas | 2025-09-25 | 1 | Bloquea el desarollo del Pipeline | Esteban Rojas | Solucionado | Se desarrollaron los pipelines de manera local, se cambiara el desarrollo de los pipelines al entorno de Cloud Functions de GCP mezclado con dataflow | 2025-09-26 | Probar en diferentes Horarios, ya que algunos Jobs funcionaron y otros no. Descargar apache Spark para realizar
4 | Dataprep suspendio su prueba Gratuita | Esteban Rojas | 2025-10-09 | 2 | Pipelines en GCP inaccesibles | Esteban Rojas | Solucionado | Pipelines re hechos en Python de manera local | 2025-10-09 | Todos los pipelines se sacarian de Dataprep, pero se perdio el avance que se tenia en los que aun no se respaldaban.
5 | Enfermedad de uno de los miembros | Antonio Vega | 2025-09-20 | 2 | Retraso en el avance del proyecto | Antonio Vega | Solucionado | Procurar de resguardar salud | 2025-09-29 | El integrante Antonio Vega tuvo covid-19, estuvo con dolores varios de articulación, musculos, migraña, bajas de presión, subidas de presión, mareos, vomitos, colicos, los cuales dificultaron el progreso o avance del proyecto
6 | Caida de AWS | Antonio Vega | 2025-10-19 | 2 | Retraso en avance del proyecto | Antonio Vega | Solucionado | Esperar a que AWS se recupere para la obtencion de los registro e usuarios a traves de supabase | 2025-09-21 | AWS restauro sus servicios a los dias de su caida masiva, dentro de los servicios restaurados se encuentra supabase, ya que trabaja con servidores de Linux de AWS.
7 | Regiones Incompatibles Power Bi / GCP | Esteban Rojas/David Rubio | 2025-10-21 | 2 | Imposible seguir con las vistas en Power Bi | Esteban Rojas | Solucionado | Se creo un segundo DW con Región en US. | 2025-10-21 | Se quedo con 2 DW, pero el de US quedo como el principal.
8 | Problemas con deploy en produccion de vercel | Antonio Vega | 2025-10-25 | 3 | No se puede ingresar desde el link de la plataforma para revisar cambios aplicados | Antonio Vega | Solucionado | Problemas con redirección de usuario al ingresar a la plataforma, redireccionaba a un JSON con status "ok", pero se mantenia el inicio de sesion de usuario por cookies, pero se tenia que hacer un force browsing para ingresar a la información | 2025-11-12 | Se cambio el manejo de cookies en relación al dominio, cuando se fijaba un dominio no dejaba redireccionar correctamente a la plataforma
9 | Falta de columnas relevantes en relación al tipo de formación de los establecimientos para los filtros | David Rubio | 2025-10-30 | 3 | No se pueden realizar los filtros avanzados por falta columnas descriptivas | Esteban Rojas | Solucionado | Se modifico el pipeline y se agregaron las columnas solicitadas por David | 2025-10-30 | Sin comentarios
10
11

## Main
Scrum Project
Producto | Admission Analytics |  | Product Status
Versión Activa | v 1.0 |  | Sponsor
Team
Scrum Master | Estevan Rojas |  | Product Owner | David Rubio
Developers | Antonio Vega |  | Project Champion
Other Stakeholders
Projects | [5 empty] | Sprint Plan |  | Project #1
Id | Descripción | Empezado | Finalizado | Status | Comentario | Sprint | Empieza en | Finaliza en | Status | Story Points (Committed) | Story Points (Delivered) | Comentario
1 | Initial release | 2019-01-07 | 2019-03-15 | In Progress |  | Spr. 1.1 | 2019-01-07 | 2019-01-18 | Complete | 22 | 20
[6 empty] | Spr. 1.2 | 2019-01-21 | 2019-02-01 | Complete | 20 | 23
[6 empty] | Spr. 1.3 | 2019-02-04 | 2019-02-15 | Complete | 19 | 15
[6 empty] | Spr. 1.4 | 2019-02-18 | 2019-03-01 | Complete | 25 | 27
[6 empty] | Spr. 1.5 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | In Progress | 20
Formulas:
Project #1 = [Empieza en]+11
Empieza en = [Project #1, row above]+3

## Backlog (hidden)
Backlog
Id | Theme | As a.. | I want to .. | so that .. | Acceptance Criteria | Remarks | Priority | Status | Type | Project Id | Sprint Id | Story Points (Est.) | Effort (Actual) | Owner | Status | Remarks
DM-1 | opportunity | rep | capture opportunities with following attributes - - customer information - potential revenue - start date - end date - status | I can capture all aspects of opportunity in one place - with minimal clicks.
DM-4 | opportunity | rep | edit my own opportunities | I can update information and keep the opportunity updated through the life cycle. | Following attributes should be editable at any time: - end date Following attributes cannot be edited if status = 'Pending Approval' Opportunities belonging to others should not be editable by me.
DM-5 | opportunity | rep | view stages for my own opportunities in a single dashboard | I can measure progress and have an overall view of opportunities
DM-7 | opportunity | rep | capture companies of interest - Name Location Industry (& SIC) Type Revenue Employees Description Website Phone Fax Key contacts and contact information | I can have one system of record for potential customers | Any new company registration requires approval from area manager

## Tracker (hidden)
Sprint Tracker
<- effort / day ->
Sprint Id | Backlog Id | Description | Owner | Status | Story Points (Est.) | Completed | Pending | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
1.1 | 221 |  |  |  | 8 | 2 | 6 | 1 |  | 1
1.1 | 224 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1
1.1 | 225 |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1
1.1 | 229 |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
1.1 | 251 |  |  |  | 13 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1 | 253 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 1
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Total | 32 | 25 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
|  |  |  | Burn down |  |  |  | 28 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7
|  |  |  | Burn up |  |  |  | 4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25

## Summary
Reports & Dashboards
Sprint Velocity
Burn down Chart | Burn up Chart

## References (hidden)
References
External |  | Internal
Description | Link | Description | Link
Glossary & Terminology | https://www.scrumalliance.org/community/articles/2007/march/glossary-of-scrum-terms