## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Hours Left
Filtrado y comparación de matrículas | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Filtro geográfico | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Historial de visitas a colegios | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
Registro de visitas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Logs de seguridad | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Settting | Start | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15
Planned Hours |  | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667
Actual Hours |  | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 9 | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3
Remaining Effort | 73 | 73 | 71 | 69 | 64 | 51 | 42 | 36 | 26 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 | 3 | 0
Ideal Burndown | 73 | 68.1333 | 63.2667 | 58.4 | 53.5333 | 48.6667 | 43.8 | 38.9333 | 34.0667 | 29.2 | 24.3333 | 19.4667 | 14.6 | 9.7333 | 4.8667 | 0